PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Vũ Quốc Khánh | Mã sinh viên | B25DTCN326 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP/Sprint. |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường = 6 × 10 = 60 người-ngày. Nghỉ lễ: 6 × 1 = 6 người-ngày. Nghỉ phép: 1 × 4 = 4 người-ngày. Capacity Sprint 5 = 60 − 6 − 4 = 50 người-ngày. SP dự kiến = 24 × 50 / 60 = 20 SP. |
| Các story chọn và tổng SP | C1: 5 SP; C2: 8 SP; C3: 5 SP. Tổng = 18 SP. |
| Sprint Goal | Hoàn thiện luồng mua hàng cơ bản trên GreenFood, cho phép khách thêm rau củ vào giỏ, đặt hàng và chọn thanh toán khi nhận hàng. |
| Lý do lựa chọn | C1, C2, C3 đều thuộc nhóm Must và có quan hệ phụ thuộc C1 → C2 → C3. Tổng 18 SP không vượt mức cam kết 20 SP, phù hợp với capacity Sprint 5. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế, bổ sung trường lưu phương thức và trạng thái thanh toán của đơn hàng. | Database | 3 |
| Xây dựng chức năng chọn thanh toán khi nhận hàng và lưu lựa chọn vào đơn hàng. | Development | 6 |
| Kiểm thử chức năng thanh toán khi nhận hàng với các trường hợp hợp lệ và không hợp lệ. | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 13 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Lý tưởng còn 14,4 SP, thực tế còn 23 SP. Chênh lệch = 23 − 14,4 = 8,6 SP. Đội đang Behind Schedule (chậm tiến độ) so với đường lý tưởng. |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến ngày 2, công việc còn lại vẫn là 24 SP. Điều này có thể cho thấy đội gặp trở ngại hoặc công việc chưa hoàn thành. Rủi ro là tiến độ chậm và khó đạt Sprint Goal. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Từ ngày 4 đến ngày 6, công việc còn lại tăng từ 15 lên 19 SP do khối lượng công việc trong Sprint tăng, chẳng hạn phát sinh công việc mới hoặc công việc phải làm lại. Rủi ro là phạm vi công việc tăng, khiến đội khó hoàn thành Sprint đúng hạn. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ A. Trong Daily Scrum, Developers xác định nguyên nhân công việc không giảm, chia nhỏ Task lớn, xử lý trở ngại và ưu tiên các công việc hướng tới Sprint Goal. Scrum Master hỗ trợ loại bỏ trở ngại; đội theo dõi tiến độ hằng ngày, không đổ lỗi cá nhân hoặc ép làm thêm giờ. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày mục tiêu sản phẩm, xem xét Increment và tiếp nhận phản hồi để cập nhật Product Backlog. |
| Scrum Master | Tạo điều kiện để buổi Review diễn ra hiệu quả, khuyến khích trao đổi giữa các bên. |
| Developers | Demo chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng đã hoàn thành. |
| Stakeholders | Quan sát hoặc trải nghiệm chức năng, đưa ra phản hồi và đề xuất cải tiến. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Product Owner ghi nhận đề nghị thanh toán bằng mã QR vào Product Backlog, làm rõ nhu cầu và đánh giá giá trị kinh doanh, mức độ ưu tiên cùng capacity của đội trước khi quyết định thời điểm thực hiện. PO không tự động cam kết hoàn thành vào tuần sau. Giá trị Agile Manifesto được thể hiện là “Responding to change over following a plan” – Phản hồi với sự thay đổi quan trọng hơn việc bám theo một kế hoạch cố định. PO tiếp nhận nhu cầu mới và điều chỉnh thứ tự ưu tiên theo giá trị thực tế

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls	☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Stop | Dừng việc dồn toàn bộ kiểm thử vào hai ngày cuối Sprint vì khiến đội phát hiện 6 lỗi sát giờ demo và phải sửa gấp. |
| Start | Bắt đầu kiểm thử ngay khi từng chức năng hoàn thành, không chờ đến cuối Sprint mới kiểm thử toàn bộ. |
| Continue | Tiếp tục phối hợp giữa Developers và người kiểm thử để phát hiện, trao đổi và sửa lỗi sớm. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Tổ chức kiểm thử liên tục ngay sau khi từng User Story hoàn thành phát triển và theo dõi lỗi hằng ngày. | Ngọc (QA/BA) phối hợp với Developers. | 100% User Story được đưa vào kiểm thử trong ngày hoàn thành phát triển; lỗi nghiêm trọng được xử lý trước Sprint Review; kết quả kiểm thử được ghi nhận. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | 92/100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa | Bài 1: Chưa giải thích đầy đủ lý do không chọn các Story C4, C5, C6. Cách sửa: Ưu tiên các Story Must có quan hệ phụ thuộc và bảo đảm tổng SP không vượt mức cam kết. Bài 2: Mô tả Task Database chưa thật cụ thể. Cách sửa: Nêu rõ dữ liệu phương thức thanh toán khi nhận hàng và trạng thái thanh toán cần lưu. Bài 3: Hành động khắc phục chưa có bước theo dõi kết quả cụ thể. Cách sửa: Xác định trở ngại, người xử lý và kiểm tra tiến độ trong Daily Scrum tiếp theo. Bài 4: Chưa nhấn mạnh việc PO đánh giá và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên Product Backlog khi có yêu cầu mới. Bài 5: Chưa đánh dấu kỹ thuật Retrospective và cần làm rõ tiêu chí kiểm thử, xử lý lỗi để đo lường kết quả. |